## Timeline
Tuần | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Học viên 1 (PIC Hardware & Driver) | Học viên 2 (RTOS & Integration) | Học viên 3 (AI/TinyML Developer) | Học viên 4 (Wireless & Gateway) | Kết quả bàn giao (Deliverables)
Tuần 1 | 20/07/2026 | 26/07/2026 | - Khảo sát sơ đồ cảm biến MAX30102 trên STM32 cũ. | - Khởi tạo dự án FreeRTOS Preemptive trên XG26. | - Thiết lập môi trường Python (TensorFlow/PyTorch). | - Khởi tạo project Gateway BGM220P. | - Bản vẽ pin mapping XG26.
|  |  | - Vẽ sơ đồ ánh xạ chân (Pin mapping) sang chip XG26. | - Viết khung xương cho 4 Task chính (PPG, Filter, AI, BLE). | - Viết script Python hứng dữ liệu từ cổng Serial để gom Dataset. | - Viết driver I2C cơ bản hiển thị chữ "Ready" lên OLED SH1106. | - Schematic PCB Gateway.
|  |  | - Vẽ schematic PCB mở rộng Gateway BGM220P. |  |  |  | - Khung code FreeRTOS.
Tuần 2 | 27/07/2026 | 2026-02-08 | - Đấu nối thực tế cảm biến MAX30102 vào board XG26. | - Lập trình PPG Task: Đọc cảm biến liên tục với chu kỳ lấy mẫu 10ms (tần số 100Hz). | - Phối hợp thu thập bộ Dataset PPG thô (gồm dạng sóng và nhãn đối chiếu) qua cổng Serial. | - Cấu hình BLE 5.4 phát quảng cáo thô cho cả XG26 (TX) và BGM220P (RX). | - Phần cứng kết nối XG26 hoàn tất.
|  |  | - Hoàn thiện layout PCB Gateway, chuẩn bị phíp đồng, giấy in nhiệt và hóa chất để tự làm mạch. | - Lập trình bộ lọc số EMA và bộ lọc băng thông IIR SOS (Filter Task). |  | - Test truyền nhận các gói tin byte thô cơ bản. | - File Gerber PCB Gateway gửi sản xuất.
|  |  | - Lập trình Driver I2C (MAX30102) & GPIO ngắt FIFO trên XG26. |  |  |  | - Bộ Dataset PPG thô.
Tuần 3 | 2026-03-08 | 2026-09-08 | - Tiến hành tự gia công PCB (ủi mạch, ăn mòn, rửa mạch, khoan lỗ), hàn linh kiện và kiểm tra thông mạch. | - Hỗ trợ HV3 tích hợp thuật toán chuẩn hóa dữ liệu Z-score vào Filter Task. | - Huấn luyện mô hình 1D CNN ResNet + SE trên Python. | - Lập trình gọi lõi mã hóa phần cứng AES-CCM trên XG26. | - PCB Gateway lắp ráp hoàn chỉnh.
[5 empty] | - Lượng tử hóa PTQ INT8 sang định dạng .tflite (~271.9 KB). | - Test truyền nhận gói tin thử nghiệm mã hóa ổn định. | - File mô hình .tflite lượng tử hóa INT8.
[5 empty] | - Viết hàm chuẩn hóa Z-score trên C. |  | - Hàm chuẩn hóa dữ liệu Z-score C/C++.
Tuần 4 | 2026-10-08 | 16/08/2026 | - Phối hợp kiểm tra tính đúng đắn của tín hiệu sau khi qua bộ lọc EMA/IIR và chuẩn hóa Z-score. | - Lập trình Queue (Pointer-based) chuyển mảng 800 mẫu đã chuẩn hóa từ Filter Task sang AI Task để tránh tràn RAM. | - Chuyển đổi mô hình .tflite thành mảng byte C/C++. | - Định nghĩa cấu trúc gói tin thô 8 bytes (Start, HR, SpO2, SBP, DBP, Packet Counter, Stop). | - Luồng Queue giữa Filter Task và AI Task hoạt động.
[5 empty] | - Cấu hình thư viện TFLM chạy trên bộ tăng tốc phần cứng MVP của XG26. | - Viết code giải mã payload AES-CCM trên Gateway BGM220P. | - Mô hình AI nhúng thành công trên MVP.
- Gói tin 8 bytes được định nghĩa.
Tuần 5 | 17/08/2026 | 23/08/2026 | - Cố định board mạch XG26 và Gateway BGM220P lên mô hình hộp đeo tay vật lý. | - Hoàn thiện luồng đồng bộ FreeRTOS: AI Task sau khi suy luận nhả Semaphore kích hoạt BLE Crypto Task gửi dữ liệu. | - Tích hợp hoàn chỉnh mô hình TinyML vào AI Task trên FreeRTOS, đảm bảo hoạt động ổn định và không tràn RAM. | - Tích hợp màn hình OLED SH1106 vào Gateway hoàn chỉnh. | - Hệ thống phần cứng lắp đặt cố định.
|  |  | - Đo kiểm tra nguồn cấp ổn định. |  |  | - Viết code hiển thị thông tin sinh hiệu thực tế nhận được từ Node biên lên OLED. | - Luồng điều phối FreeRTOS (Queue + Semaphore) chạy mượt mà.
- Màn hình OLED hiển thị thông số nhận từ BLE.
Tuần 6 | 24/08/2026 | 30/08/2026 | - Đo đạc thực tế chu kỳ lấy mẫu cảm biến MAX30102, đảm bảo luôn được đọc đều đặn mỗi 10ms (100Hz). | - Đo đạc và giám sát hiệu năng tổng thể của hệ thống RTOS, xử lý xung đột Task hoặc rò rỉ bộ nhớ. | - Đo độ trễ suy luận (Inference Latency) trên bộ tăng tốc MVP của XG26, tối ưu cấu hình để đạt < 80ms. | - Kiểm tra độ ổn định kết nối BLE 5.4 AES-CCM với chu kỳ phát 8 giây. | - Hệ thống đọc cảm biến và lọc số thời gian thực ổn định.
[6 empty] | - Chạy giả lập tấn công phát lại (Replay Attack) để test tính năng bảo mật. | - Độ trễ suy luận TinyML đạt < 80ms.
- Kết nối BLE bảo mật ổn định định kỳ 8s.
Tuần 7 | 31/08/2026 | 2026-06-09 | - Khắc phục các lỗi phần cứng phát sinh. | - Tối ưu hóa code, quản lý bộ nhớ RAM/Flash của FreeRTOS. | - Đánh giá độ chính xác chẩn đoán thực tế của mô hình TinyML trên Node. | - Kiểm thử hệ thống lần cuối. | - Hệ thống hoàn thiện 100% không lỗi.
|  |  | - Tham gia viết tài liệu kỹ thuật phần cứng. | - Viết tài liệu lưu đồ thuật toán RTOS. | - Viết tài liệu TinyML. | - Quay video demo chạy thực tế. | - Video demo chất lượng cao.
[6 empty] | - Viết tài liệu kỹ thuật Gateway & BLE. | - Bộ tài liệu kỹ thuật Phase 1 đầy đủ.

## Detailed Timeline
2. Timeline chi tiết (20/07 - 06/09)
Tuần 1 (20/07 - 26/07): Khảo sát phần cứng cũ & Setup môi trường
HV1 (PIC HW): Khảo sát sơ đồ mạch cảm biến MAX30102 trên STM32 cũ. Vẽ sơ đồ ánh xạ chân (Pin mapping) giao tiếp I2C và ngắt INT từ STM32 sang XG26. Bắt đầu thiết kế sơ đồ nguyên lý (Schematic) cho PCB mở rộng của Gateway BGM220P tích hợp OLED SH1106.
HV2: Cấu hình lõi FreeRTOS (Preemptive) trên Simplicity Studio cho chip XG26. Viết khung sườn (skeleton) cho 4 Task chính: PPG Task, Filter Task, AI Task, và BLE Crypto Task.
HV3: Thiết lập môi trường Python (TensorFlow/PyTorch). Viết script Python sẵn sàng hứng dữ liệu PPG thô gửi từ cổng Serial để chuẩn bị gom Dataset phục vụ huấn luyện.
HV4: Khởi tạo project BLE 5.4 cho cả XG26 (Advertiser) và Gateway BGM220P (Scanner). Viết code cấu hình phát quảng cáo thô cơ bản để kiểm tra truyền nhận giữa 2 board.
Tuần 2 (27/07 - 02/08): Đấu nối phần cứng mới & Thu thập dữ liệu
HV1 (PIC HW): Thực hiện đấu nối thực tế (hàn/cắm dây) từ cảm biến PPG MAX30102 vào board XG26. Hoàn thiện layout PCB Gateway và chuẩn bị đồ làm mạch
HV1 (Code): Lập trình driver bare-metal I2C đọc bộ đệm FIFO tần số 100Hz của cảm biến MAX30102 và cấu hình ngắt GPIO cho chân INT trên XG26.
HV2: Viết code tích hợp driver của HV1 vào PPG Task để đọc liên tục dữ liệu với chu kỳ lấy mẫu 10ms (100Hz) nhờ sự hỗ trợ ngắt. Hiện thực hóa thuật toán lọc số EMA và bộ lọc băng thông IIR SOS (dựa trên giải thuật từ STM32) trong Filter Task.
HV3: Phối hợp cùng HV1 và HV2 chạy đo thực tế trên cơ thể để thu thập bộ Dataset PPG (gồm dạng sóng thô và nhãn nhịp tim/SpO2 đối chiếu) qua cổng Serial, chuẩn bị cho việc huấn luyện mô hình.
Tuần 3 (03/08 - 09/08): Huấn luyện AI & Lắp ráp Gateway
HV1 (PIC HW): Gia công mạch thủ công, tiến hành hàn linh kiện, kiểm tra thông mạch và cấp nguồn hoạt động ổn định cho BGM220P. Lập trình driver I2C cơ bản cho OLED SH1106 để hiển thị dòng chữ "Ready".
HV3: Huấn luyện mô hình học sâu 1D CNN ResNet kết hợp khối Squeeze-and-Excitation (SE) bằng Python để dự đoán HR, SpO2, SBP/DBP. Thực hiện lượng tử hóa sau huấn luyện (PTQ INT8) sang dạng .tflite (đảm bảo dung lượng ~271.9 KB, input shape [1, 800, 1]). Viết thuật toán chuẩn hóa Z-score nhúng trên chip.
HV4: Lập trình cấu hình BLE 5.4 phát quảng cáo bảo mật (Encrypted Advertising Data) và gọi lõi mã hóa phần cứng AES-CCM trên XG26 để thử nghiệm mã hóa gói dữ liệu tĩnh.
Tuần 4 (10/08 - 16/08): Nhúng AI lên Hardware & Đóng gói Payload
HV3: Cấu hình thư viện TFLM, nạp mảng byte mô hình .tflite (INT8) vào bộ nhớ Flash của XG26 và cấu hình để chạy trực tiếp trên bộ tăng tốc phần cứng MVP.
HV2: Hoàn thiện khâu chuẩn hóa Z-score trong Filter Task. Hiện thực hóa cơ chế Queue (Pointer-based) để chuyển con trỏ địa chỉ mảng 800 mẫu tĩnh đã chuẩn hóa (tương đương 8 giây dữ liệu) từ Filter Task sang AI Task để tránh tràn bộ nhớ RAM.
HV4: Định nghĩa cấu trúc gói tin thô 8 bytes (Start 0x3A, HR, SpO2, SBP, DBP, Packet Counter High/Low, Stop 0x0D). Lập trình giải mã AES-CCM trên Gateway BGM220P và viết code kiểm tra bộ đếm Packet Counter để tránh tấn công phát lại (Replay Attack).
Tuần 5 (17/08 - 23/08): Tích hợp luồng RTOS & Hiển thị Gateway
HV1 (PIC HW): Hỗ trợ cả nhóm cố định board mạch cảm biến MAX30102, Node XG26 và Gateway BGM220P lên mô hình hộp đeo tay giả lập để chuẩn bị test hệ thống khép kín.
HV2: Hoàn thiện luồng đồng bộ toàn hệ thống FreeRTOS: PPG Task (Stream Buffer) $\rightarrow$ Filter Task (Queue Pointer) $\rightarrow$ AI Task (suy luận 8s/lần) $\rightarrow$ Nhả Semaphore kích hoạt BLE Crypto Task thực hiện mã hóa và phát quảng cáo BLE 5.4.
HV4: Kết nối dữ liệu đã giải mã thành công trên Gateway BGM220P với driver OLED của HV1 để hiển thị trực quan các thông số sinh hiệu thực tế (BPM, %, mmHg) theo thời gian thực.
Tuần 6 (24/08 - 30/08): Kiểm thử Hiệu năng & Tối ưu hóa (Real-time Tuning)
HV1 & HV2: Đo đạc chu kỳ lấy mẫu của cảm biến MAX30102, đảm bảo ngắt FIFO hoạt động ổn định liên tục ở tần số 100Hz (10ms/mẫu) không bị trễ hoặc mất mát dữ liệu.
HV3: Đo độ trễ suy luận (Inference Latency) của mô hình TinyML chạy trên bộ tăng tốc MVP của XG26, tối ưu cấu hình và mã nguồn để đạt thời gian thực thi < 80ms.
HV4: Kiểm tra độ ổn định của kết nối BLE 5.4 mã hóa AES-CCM, đo đạc tỉ lệ mất gói tin (Packet Loss Rate) khi phát quảng cáo định kỳ mỗi 8 giây.
Cả nhóm: Thực hiện các kịch bản thử nghiệm (ngồi yên, vận động nhẹ) để đánh giá độ chính xác của TinyML và giả lập tấn công thử (Replay Attack bằng cách phát lại gói tin cũ) nhằm kiểm chứng tính an toàn của cơ chế bảo mật.
Tuần 7 (31/08 - 06/09): Đóng gói dự án & Chuẩn bị nghiệm thu
Cả nhóm: Khắc phục triệt để các lỗi truyền nhận, rò rỉ bộ nhớ (memory leak) hoặc tràn bộ nhớ stack của FreeRTOS phát sinh khi hệ thống chạy liên tục.
Cả nhóm: Quay video demo chạy thực tế hệ thống khép kín (từ lúc đo, lọc số, suy luận TinyML, mã hóa, truyền BLE, giải mã đến hiển thị OLED). Viết tài liệu báo cáo kỹ thuật bao gồm sơ đồ nguyên lý Gateway, kiến trúc Task FreeRTOS, cấu trúc mô hình TinyML, luồng bảo mật AES-CCM và lưu đồ giải thuật để nghiệm thu dự án.

## Task
Hardware & Driver Developer | HW (PIC): Khảo sát sơ đồ nguyên lý cũ của STM32, xác định các đường tín hiệu của cảm biến PPG MAX30102 (đường truyền I2C, chân ngắt FIFO INT). Thực hiện đấu nối vật lý, chuyển dây từ STM32 sang các chân GPIO/I2C phù hợp trên board XG26. Thiết kế sơ đồ nguyên lý (Schematic) và layout mạch in PCB mở rộng cho Gateway BGM220P tích hợp màn hình OLED SH1106.
Code: Lập trình Driver bare-metal trên XG26 cấu hình giao tiếp I2C để đọc bộ đệm FIFO tần số 100Hz của cảm biến MAX30102 và cấu hình ngắt GPIO cho chân INT của cảm biến. Lập trình driver I2C cho màn hình OLED SH1106 kết nối với Gateway BGM220P.
RTOS & System Integration | Code: Thiết lập dự án FreeRTOS trên Node biên XG26 ở chế độ Preemptive (Cướp quyền điều phối). Lập trình quản lý đa tác vụ bao gồm: PPG Task (Đọc FIFO 100Hz), Filter Task (Thực hiện bộ lọc số EMA, bộ lọc băng thông IIR SOS và chuẩn hóa Z-score với cửa sổ 800 mẫu), AI Task (Thực thi suy luận TinyML), và BLE Crypto Task (Mã hóa & phát quảng cáo). Hiện thực hóa các cơ chế IPC của FreeRTOS: truyền mẫu qua Stream Buffer, truyền pointer của mảng 800 mẫu tĩnh qua Queue, và đồng bộ bằng Semaphore để hệ thống vận hành thời gian thực.
AI/TinyML | Code: Viết code Python thu thập bộ dữ liệu (Dataset) PPG từ cảm biến qua cổng Serial hoặc chuẩn bị tập dữ liệu tương thích. Tự lập trình xây dựng cấu trúc mô hình học sâu 1D CNN ResNet kết hợp khối Squeeze-and-Excitation (SE) bằng Python để phân tích dạng sóng PPG, từ đó dự đoán nhịp tim (HR), nồng độ oxy trong máu (SpO2) và huyết áp không xâm lấn (SBP/DBP). Thực hiện lượng tử hóa sau huấn luyện (PTQ INT8) để nén dung lượng mô hình xuống ~271.9 KB (cấu hình đầu vào cố định [1, 800, 1]). Nhúng mảng byte mô hình vào C/C++ và cấu hình thư viện TFLM chạy trực tiếp trên bộ tăng tốc phần cứng MVP của chip XG26.
Wireless & Gateway | Code: Lập trình cấu hình ngăn xếp (stack) Bluetooth 5.4 trên chip XG26 chạy chế độ phát quảng cáo bảo mật (Encrypted Advertising Data). Định nghĩa cấu trúc payload thô (Plaintext) cố định 8 Bytes (gồm Start/Stop Byte, các chỉ số sinh hiệu HR, SpO2, SBP, DBP, và bộ đếm Packet Counter). Gọi lõi mã hóa phần cứng AES-CCM trên chip XG26 để mã hóa gói tin. Lập trình cho Gateway BGM220P nhận gói tin quảng cáo, giải mã AES-CCM, kiểm tra bộ đếm Packet Counter để tránh tấn công phát lại (Replay Attack), giải mã dữ liệu sinh hiệu gốc và chuyển giao dữ liệu hiển thị trực quan lên màn hình OLED SH1106.